## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CÂY GIA PHẢ (dự kiến)
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Lê Nguyên Anh | Trần Gia Hân | Võ Thành Văn | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Mẫu cây gia phả có sẵn | Kết nối dữ liệu có sẵn từ SQL | x |  |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2018-09-26 | 2018-10-02
2 |  | Xem chi tiết gia phả dưới dạng danh sách | x |  |  |  | 2018-09-30 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-11
3 |  | Xem cây dưới dạng Treeview | x |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-11-24
4 |  | Xem thông tin chi tiết từng người trong Treeview | x | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 2018-11-12 | 2018-11-15
5 |  | Tìm kiếm người |  | x | x |  | 2018-10-18 | 2017-10-22 | 2018-11-01 | 2018-11-05
6 |  | Tạo chức năng thêm, sửa, xóa, lưu | x |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-11-14 | 2018-11-22
7 |  | Xem những những cùng thế hệ |  |  | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2018-10-31 | 2018-11-03 | 2018-11-06 | 2018-11-10
8 |  | Xem thông tin ông bà, con cháu của người nào đó |  |  | x |  | 2018-10-04 | 2018-10-06 | 2018-11-11 | 2018-11-20
9 |  | Lọc những người thuộc và không thuộc trong gia phả |  | x |  |  | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 2018-11-11 | 2018-11-15
10 | Tạo cây gia phả mới | Tạo cấu trúc cây |  | x |  |  | 2018-09-29 | 2018-10-03 | 2018-11-05 | 2018-11-12
11 |  | Viết các thao tác trên cây (search, delete, insert) |  | x | x |  | 2018-10-04 | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2018-11-15
12 |  | Viết nút tạo mới |  | x |  |  | 2018-10-07 | 2018-10-12 | 2018-11-17 | 2018-11-22
13 |  | Tạo chức năng thêm, sửa, xóa, lưu | x |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-17 | 2018-11-15 | 2018-11-30
14 |  | Lưu lại thông tin từ cây vừa nhập | x |  |  |  | 2018-10-07 | 2018-10-12 | 2018-11-15 | 2018-11-17
15 |  | Hiển thị thông tin lên datagridview và lưu lại | x |  | x |  | 2018-10-13 | 2018-10-17 | 2018-11-17 | 2018-11-18
16 |  | Tìm kiếm người trong gia phả (nếu có) |  |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-11-25
17 |  | Thêm 1 người vào cây | x |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-10-20 | 2018-11-03 | 2018-11-20 | 2018-11-24
18 |  | Xóa toàn bộ cây |  | x |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-18 | 2018-11-21 | 2018-11-29
19 |  | Xem nhanh thông tin ba mẹ của 1 người |  |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 2018-12-02 | 2018-12-09
20 | Kiểm thử | Kiểm tra và format chương trình | x | x | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-11-05 | 2018-11-25 | 2018-11-10 | 2018-12-12
21 | Báo cáo | Báo cáo file Word | x | x | x |  | 2018-11-05 | 2018-11-25 | 2018-12-05 | 2018-12-12
22 |  | Báo cáo file Powerpoint |  | x |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-25 | 2018-12-08 | 2018-12-12
…